Администрация

Алексеево-Лозовского сельского поселения

Чертковского района Ростовской области

Постановление

10.12.2020                              № 190                                             с. Алексеево-Лозовское

Об утверждении планов реализации

муниципальных программ на  2021 год

В соответствии  с постановлением Администрации Алексеево-Лозовского сельского поселения от 17.08.2018 года № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеево-Лозовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить планы реализации муниципальных программ в Алексеево-Лозовском сельском поселении на 2021 год:

1.1. План реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2021 год, согласно приложению 1;

1.2. План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2021 год, согласно приложению 2;

1.3. План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» » на 2021 год, согласно приложению 3;

1.4.План реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год, согласно приложению 4;

1.5.План реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2021 год, согласно приложению 5;

1.6. План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год, согласно приложению 6;

1.7.План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год, согласно приложению 7;

1.8.План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021 год, согласно приложению 8;

1.9.План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 год, согласно приложению 9;

1.10. План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения» на 2021 год, согласно приложению 10.

##### 2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Алексеево-Лозовского                                                                                                            сельского поселения                                                                          А. Л. Масалов

Приложение1

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной юджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Специалист первой категории по архивной и кадровой работе | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан | весь период | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 355,00 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие по осуществлению доплат к пенсиям муниципальных служащих Алексеево-Лозовского сельского поселения | специалист первой категории по архивной и кадровой работе | - выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | весь период | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 355,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 355,0 | 0,0 |

Приложение 2

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной юджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения » | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. |  | весь период | 459,3 | 0,0 | 0,0 | 459,3 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятия по созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Алексеево-Лозовского сельского поселения | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. | повышение удовлетворенности населения Алексеево-Лозовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятия по энергосбережению | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятия по организации уличного освещения | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Алексеево-Лозовского сельского поселения; | весь период | 459,3 | 0,0 | 0,0 | 459,3 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма2. «Благоустройство территории Алексеево-Лозовского сельского поселении» | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. |  | весь период | 233,6 | 0,0 | 0,0 | 233,6 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятия по озеленению территории | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. | повышение удовлетворенности населения Алексеево-Лозовского сельского поселения уровнем благоустройства территории | весь период | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. | повышение удовлетворенности населения Алексеево-Лозовского сельского поселения уровнем благоустройства территории | весь период | 194,2 | 0,0 | 0,0 | 194,2 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятия по организации прочих мероприятий по благоустройству | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. | повышение удовлетворенности населения Алексеево-Лозовского сельского поселения уровнем благоустройства территории | весь период | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма3 «Содержание газопроводных сетей Алексеево-Лозовского сельского поселения» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Алексеево-Лозовского сельского поселения уровнем благоустройства территории |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на ремонт и техническое обслуживание объектов газового хозяйства | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Алексеево-Лозовского сельского поселения уровнем благоустройства территории |  | 700 |  |  | 700 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1392,9 | 0,0 | 0,0 | 1392,9 | 0,0 |

Приложение 3

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной юджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма1. «Противодействие коррупции» муниципальной программы Алексеево-Лозовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Специалист первой категории по архивной и кадровой работе | обеспечение обучения достаточного числа муниципальных служащих по программам противодействия коррупции; обеспечение стабильного роста количества педагогических работников, в том числе руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях; максимальное увеличение количества обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности в общеобразовательных школах; повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятия по повышению профессионального уровня и правовому просвещению в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Алексеево-Лозовском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | специалист первой категории по архивной и кадровой работе | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения по противодействию коррупции | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольные события программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | специалист первой категории по архивной и кадровой работе | Постановления и распоряжения Администрации по вопросам противодействия коррупции (по мере необходимости) | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Организация осуществления контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции | специалист первой категории по архивной и кадровой работе | Проверка и контроль соблюдения ограничений, запретов, обязанностей при поступлении на муниципальную службу, при прохождении - при наличии информации | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» муниципальной программы Алексеево-Лозовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Специалист первой категории ЖКХ, ГО и ЧС | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости. снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Профилактика и предотвращение правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах, информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма» в Алексеево-Лозовском сельском поселении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Специалист первой категории ЖКХ, ГО и ЧС | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодёжи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в Алексеево-Лозовском сельском поселении муниципальной программы Алексеево-Лозовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | инспектор по работе с населением | Сдерживать распространение незаконного потребления наркотиков; снизить уровень заболеваемости наркоманией населения; увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности; уменьшить степень негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь; снизить социальную напряженность в обществе, обусловленную масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Информационно-пропагандистского противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма» в Алексеево-Лозовском сельском поселении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | инспектор по работе с населением | Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков; проведение профилактических мероприятий по сокращению потребления наркотиков; выявление и уничтожение наркосодержащей растительности. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | инспектор по работе с населением | Пропаганда здорового образа жизни, формирование непримиримого отношения к незаконному потреблению и распространению наркотиков Проведение спортивных мероприятий. Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков | инспектор по работе с населением | Мониторинг несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков Ведение учета несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков, выявление фактов потребления наркотиков несовершеннолетними | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

ПЛАН

Реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный. Исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Пожарная безопасность и защита населения на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Весь период | 24,7 | - | - | 24,7 | - |
| 1 | Мероприятия по пожарной безопасности | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. |  | Весь период | 24,7 | - | - | 24,7 | - |
| 2 | Расходы на предоставление из бюджета поселения межбюджетных трансфертов | Администрация Алексеево-Лозовского с/п. |  | Весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 24,7 | - | - | 24,7 | - |

Приложение 5

ПЛАН

Реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2021 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный. Исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | Областной бюджет |  | Районный бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма «Культура» | МБУК «СДК Алексеево-Лозовского сельского поселения» Пикалева И.А. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | Весь период | 5585,8 |  | 100,1 |  | - |  | 5485,7 |  | - |
| 1 | Мероприятие: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Алексеево-Лозовского сельского поселения» | МБУК «СДК Алексеево-Лозовского сельского поселения» Пикалева И.А. |  | Весь период | 5485,7 | - |  | - |  | 5485,7 |  | - |  |
| 2 | Мероприятие: «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | Разработка проектно-сметной документации |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: «Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | Развитие культурно-досуговой деятельности | Весь период | 0,0 | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  |
| 4 | Мероприятие : 1.5Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Весь период | 100,1 | 100,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 5585,8 | 100,1 |  | - |  | 5485,7 |  | - |  |

Приложение 6

ПЛАН

Реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный. Исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Алексеево-Лозовского сельского поселения» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенное в безопасное техническое состояние, составит 1 ед. | Весь период | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2 | Мероприятие:1.Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений. 2.Софинансирование расходов на разработку проектно сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений. 3.Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию и ликвидацию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений. 4.Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и ликвидацию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений. | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенное в безопасное техническое состояние, составит 1 ед. | Весь период | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | - | 0,0 0,0 0,0 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 « Охрана окружающей среды в Алексеево-Лозовском сельском поселении» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области. | Весь период | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Мероприятие: 1.Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды; | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области. | Весь период | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7

ПЛАН

Реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный. Исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | Весь период | 10,7 | - | - | 10,7 | - |
| 2 | Мероприятие: «Мероприятия по физическому воспитанию, обеспечению организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: спартакиад, чемпионатов, первенств, кубков по различным видам спорта, соревнований, приуроченных праздничным и знаменательным датам среди различных слоёв населения; обеспечение выступления спортсменов и сборных команд в соревнованиях районного уровня; организация и проведение массовых спортивных мероприятий | Весь период | 10,7 | - | - | 10,7 | - |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 10,7 | - | - | 10,7 | - |

Приложение 8

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы

Алексеево-Лозовского сельского поселения» на 2021 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный. Исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеево-Лозовского сельского поселения» муниципальной программы Алексеево-Лозовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администра-ция Алексеево-Лозовского сельского поселения (ведущий специалист сектора экономики и финансов.) | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Алексеево-Лозовского сельского поселения | весь период | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 445,0 | 0,0 |
| 1.1 | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Алексеево-Лозовского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" | Администра-ция Алексеево-Лозовского сельского поселения (ведущий специалист сектора экономики и финансов.) | Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Алексеево-Лозовского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" | Администра-ция Алексеево-Лозовского сельского поселения (ведущий специалист сектора экономики и финансов.) | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеево-Лозовского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за счет средств бюджета Чертковского района | Администра-ция Алексеево-Лозовского сельского поселения (ведущий специалист сектора экономики и финансов.) | Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию межпоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | весь период | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 445,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Алексеево-Лозовского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" | Администра-ция Алексеево-Лозовского сельского поселения ( ведущий специалист сектора экономики и финансов.) | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Алексеево-Лозовского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за счет средств бюджета Чертковского района | Администра-ция Алексеево-Лозовского сельского поселения (ведущий специалист сектора экономики и финансов) | Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию межпоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 445,0 | 0,0 |

Приложение 9

ПЛАН

Реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный. Исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 5768,9 | - | - | 5768,9 | - |
|  | Мероприятие: «расходы на выплаты по оплате труда работников органа Алексеево-Лозовского сельского поселения» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 5257,0 | - | - | 5257,0 | - |
|  | Мероприятие: «расходы на обеспечение деятельности муниципального органа Алексеево-Лозовского сельского поселения» закупки | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 472,8 | - | - | 472,8 | - |
|  | Мероприятие: «расходы на обеспечение деятельности муниципального органа Алексеево-Лозовского сельского поселения» обучение | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 10,5 | - | - | 10,5 | - |
|  | Мероприятие: «расходы на обеспечение деятельности муниципального органа Алексеево-Лозовского сельского поселения» уплата налогов | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 3,6 | - | - | 3,6 | - |
|  | Мероприятие: «расходы на публикацию» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 3,8 | - | - | 3,8 | - |
|  | Мероприятие: «расходы на оплату членских взносов в СМО» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  | Мероприятие: «расходы на оплату за негативное воздействие на окружающую среду » | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 1,2 | - | - | 1,2 | - |
| 2. | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Алексеево-Лозовского сельского поселения» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | Оформление технической документации, регистрация права муниципальной собственности на объекты находящиеся в реестре муниципального образования «Алексеево-Лозовское сельское поселение», выявление бесхозяйных объектов и дальнейшая их регистрация. | Весь период | 90,2 | - | - | 90,2 | - |
|  | Мероприятие: «Мероприятия по оптимизации состава муниципального имущества, обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | Оформление технической документации, регистрация права муниципальной собственности на объекты находящиеся в реестре муниципального образования «Алексеево-Лозовское сельское поселение», выявление бесхозяйных объектов и дальнейшая их регистрация. | Весь период | 90,2 | - | - | 90,2 | - |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 5859,1 | - | - | 5859,1 | - |

Приложение 10

ПЛАН

Реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения» на 2021 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный. Исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Алексеево-Лозовского сельского поселения» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | Благоустройство общественных территорий | Весь период | 1300 | - | - | 1300 | - |
|  | Мероприятие: «расходы на благоустройство общественных территорий Алексеево-Лозовского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Алексеево-Лозовского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеево-Лозовского сельского поселения» | Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 1300 | - | - | 1300 | - |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 1300 | - | - | 1300 | - |